## РОО
Муниципальный район/городской округ____________________________
№№ | Мероприятие (показатель) | Выполнение показателя | Отметка о выполнении (да - 1, нет- 0) | Ссылка на документ
1. | Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП
1.1. | Разработан и утвержден план-график введения ФООП | Наличие утвержденного приказа об утверждении плана-графика |  | Ссылка на документ
1.2. | Создан (действует) орган, координирующий подготовку к введению | Наличие утвержденного приказа о создании координационного совета |  | Ссылка на документ
1.3. | Активизирована (организована) работа муниципальных учебно- методических объединений, методических служб, предметных ассоциаций учителей в части первоочередных действий по введению ФООП | В планы работы методических служб муниципальной системы образования включены мероприятия по вопросам введения ФООП |  | Ссылка на документ
Методическое обеспечение введения ФООП
2.1. | Подготовлен и утвержден план проведения муниципальных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров и иных образовательных событий по актуальным вопросам введения ФООП | Наличие приказа об утверждении регионального плана мероприятий по актуальным вопросам введения ФООП |  | Ссылка на документ
3. | Кадровое обеспечение введения ФООП
3.1. | Обеспечено повышение квалификации управленческих и педагогических команд по вопросам введения ФООП | Управленческие и педагогические работники прошли обучение на курсах повышения квалификации по вопросам введения ФООП
4. | Информационное обеспечение введения ФООП
4.1. | Сформирован план мероприятий по широкому информированию общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях Чеченской Республики | Медиаплан органов управления образованием содержит мероприятия по освещению в средствах массовой информации процесса подготовки к введению и реализации ФООП |  | Ссылка на документ
5. | Система мониторинга готовности к введению ФООП
5.1. | Создана система мониторинга результатов реализации ФООП | Проведен мониторинг готовности мунипальной системы образования к введению ФООП | (не заполняется) | (не заполняется)

## ГБУ
Государственные общеобразовательные организации
Наименование ОО МБОУ "СОШ № 27" г. Грозного
№№ | Мероприятие (показатель) | Сроки | Выполнение показателя | Отметка о выполнении (да-1, нет -0) | Ссылка на документ
п/п
1. | Организационно-управленческое обеспечение
1.1. | Создать в образовательной организации рабочую группу по приведению ООП в соответствие с ФГОС и ФООП | Февраль 2023 года | Приказ о создании рабочей группы | 1 | https://drive.google.com/file/d/1-Y1_Ye9dhJO9ZJSnBErJEeA8bmMs9uOo/view?usp=sharing
1.2. | Провести родительские собрания с целью информирования родителей о ФООП | Февраль 2023 года | Протоколы родительских собраний | 1 | https://docs.google.com/document/d/1ckHakuN45QIR1fo6hp_aM9LWVETrpthZ/edit?usp=sharing&ouid=108322753892980629341&rtpof=true&sd=true
1.3. | Составить перечень учебников для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФГОС и ФООП, и новым ФПУ | Февраль – март 2023 года | Составлен перечень учебников | 1 | https://docs.google.com/document/d/1OvDzTpZCCbVq_9CJ3Xy-d8G_nK-kJsf8/edit?usp=sharing&ouid=108322753892980629341&rtpof=true&sd=true
1.4. | Организовать изучение потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности, определения направления профильных классов на уровне СОО | Февраль – март 2023 года | Отчет по проведенному анализу изучению потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) | 1 | https://docs.google.com/document/d/16j42838-Tv05ICxSU3mHsVT32_Xa5yTJ/edit?usp=sharing&ouid=108322753892980629341&rtpof=true&sd=true
2. | Нормативно-правовое обеспечение
2.1. | Разработать приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФГОС и ФООП | Январь – июль 2023 года | Утвержденные приказы, локальные акты | 1 | https://drive.google.com/file/d/1MgIvdodgNooffwhYnmZvKeWRWkDicccI/view?usp=sharing
2.3. | Рассмотреть и утвердить ООП, приведенные в соответствие с ФГОС и ФООП, на заседании педагогического совета | До 1 сентября 2023 года | Утвержденные ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО размещены на официальном сайте образовательной организации | 1 | https://grozny-sosh27.educhr.ru/index.php?component=download&file=72323ae888fe43d6932d7eb718137be31c71db8e04db39582920593c482bfe87&view=1 https://grozny-sosh27.educhr.ru/index.php?component=download&file=522a79430c406969277fb9a610b7444a63709c93c05ba263c9b830a7866af0db&view=1 https://grozny-sosh27.educhr.ru/index.php?component=download&file=3b9af5073ae90e74f14e64a423ec6d27fee1fc4b4ea0b7d0637ff76eda2274e7&view=1
3. | Кадровое обеспечение
3.1. | Изучить образовательные потребности и профессиональные затруднения педагогических работников образовательной организации в условиях введения ФООП | Февраль – март 2023 года | Создан банк дефицитов педагогических работников | 1 | https://docs.google.com/document/d/1UbqJ91-3rjiumkilBF5HFg1SpITPQ6N1/edit?usp=sharing&ouid=108322753892980629341&rtpof=true&sd=true
3.2. | Запланировать и организовать повышение квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС и ФООП | Февраль 2023 года | Составлен план-график повышения квалификации педагогических работников | 1 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cCiglqzSc8QMTb00pGVU_NOb61PvOra7/edit?usp=share_link&ouid=108322753892980629341&rtpof=true&sd=true
4. | Методическое обеспечение
4.1. | Внести в план методической работы общеобразовательной организации мероприятия по методическому обеспечению введения ФООП | Февраль 2023 года | Разработан и утвержден план методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФООП | 1 | https://drive.google.com/file/d/1MgIvdodgNooffwhYnmZvKeWRWkDicccI/view?usp=sharing
4.2. | Обеспечить консультационную методическую поддержку педагогов по вопросам реализации федеральных рабочих программ | В течение всего периода | Консультационная методическая поддержка организована в рамках деятельности школьных методических объединений, а также с привлечением специалистов муниципальных методических служб, ИРО ЧР | 1 | https://drive.google.com/file/d/1MgIvdodgNooffwhYnmZvKeWRWkDicccI/view?usp=sharing
5. | Информационное обеспечение
5.1. | Провести работу по информированию участников образовательных отношений о ФООП (в том числе разместить информацию на сайте ОО) | Февраль – август 2023 года | На официальном сайте ОО размещена информация о введении ФООП и проведенных мероприятиях | 1 | https://grozny-sosh27.educhr.ru/index.php?component=public_custom_pages&page_id=30028607
5.2. | Организовать информирование родительской общественности о введении ФООП (в том числе разместить информацию на сайте ОО) | Февраль – сентябрь 2023 года | На официальном сайте ОО размещена информация о введении ФООП и проведенных мероприятиях | 1 | https://grozny-sosh27.educhr.ru/index.php?component=public_custom_pages&page_id=30028607